| compte rendu N°64 | Réunion de chantier du : 12 septembre 2013 |
| --- | --- |
| FONCTION | P | A | C | NOM | Intervenant / Mail | Téléphone | Télécopie |
| Maîtrise d’ouvrage | X |  |  | Parc national de La Réunion | Mme BRACCO isabelle.bracco@reunion-parcnational.fr | 0262 56 09 88 | 0262 56 15 25 |
| Conducteur d’opération | X |  | X | DEAL | Mr IMBERT Frederic.Imbert@ developpement-durable.gouv.fr M. LE GLOANIC | 0262 40 28 93 | 0262 40 25 25 |
| Architecte mandataire | X |  | X | Sarl A PERRAU architectures | Mr PERRAU Mr DELAHAYE - 0692 61 29 94 cdelahaye@aparchitectures.fr | 0262 35 42 26 | 0262 45 42 34 |
| Architecte |  |  |  | 2APMR | Mr REYNAUD michel.reynaud@2apmr.fr | 0262 25 14 55 | 0262 45 42 34 |
| BET fluides |  |  | X | INSET | Mr LOMBARDOT - 0692 76 70 91 christophe.lombardot@inset.fr | 0262 21 54 43 | 0262 21 20 84 |
| BET struct/étanchéité | X |  |  | G.E.C.P. | Mlle FELIX -gecp.sud@orange.fr | 0262 44 28 34 | 02 62 45 42 34 |
| BET bois |  |  | X | BOIS DE BOUT | Mr DEVAUD - 0692 64 65 50 bois.de.bout@wanadoo.fr | 0262 45 77 70 | 0262 45 77 74 |
| BET vrd |  |  |  | CREATEUR | Mr GOUJON - 0692 70 59 28 betcreateur@orange.fr | 0262 96 73 16 | 0262 96 73 58 |
| BET paysage |  |  |  | LEU réunion | Mlle WAGNER ew@leureunion.fr | 0262 91 11 28 | 0262 45 42 34 |
| CSPS |  |  |  | SOCOTEC | Mr PERRIER - 0692 77 62 97 jfperrier@socotec.re | 0262 94 48 48 | 0262 94 48 50 |
| CT |  |  |  | BUREAU VERITAS | Mr ARTSISHEUSKI aliaksei.artsisheuski@re.bureauveritas.com | 0262 42 41 40 | 0262 42 54 04 |
| OPC | X |  | X | CPS | Mr MIRANVILLE - 0692 87 33 18 miranville.willy@cpsoi.com | 0262 32 27 40 | 0262 32 27 41 |
| GEOTECHNICIEN |  |  |  | GEISER | Mr LOUANDRE – 0692 66 04 48 sarlgeiser@wanadoo.fr | 0262 94 33 64 | 0262 94 33 77 |

ENTREPRISES

| lot 1 vrd | X |  | X | SATP | Mr ANTKOWIAK 0692 77 25 92 Mr CHAMAND 0692 77 16 38 satp@satp-vrd.com | 0262 38 52 25 | 0262 38 65 82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lot 2 fondations/GO /revêtement durs | X |  | X | EGB SIOU | Mr SIOU 0692 68 92 85 Mr DELOUISE 0692 60 46 95 entreprisesiou@wanadoo.fr | 0262 58 50 93 | 0262 58 85 41 |
| lot 3 charp/couv /bardage/isolation | X |  | X | TRAIT CARRE | Mr ESNAULT 0692 86 74 04 Mr BETEMPS 0692 67 91 57 traitcarre@traitcarre.re | 0262 22 68 26 | 0262 45 61 14 |
| lot 4.1 étanchéité | X |  | X | ENT DALLEAU | Mr DALLEAU 0692 67 13 23 Mr FONTAINE 0692 73 43 28 dalleau.ep@live.fr | 0262 59 28 07 | 0262 38 83 21 |
| lot 4.2 peinture |  |  |  |  |  |  |  |
| lot 5.1 men. alumin | X |  | X | CANCE REUNION | Mr BIARD 0692 21 34 10 Mr ETCHEVERRY 0692 09 66 36 biard@cance.fr/etcheverry@cance.fr | 0262 35 86 86 | 0262 34 31 23 |
| lot 5.2 serrur/métal | X |  | X | STMC | Mr RANGUIN 0692 69 27 86 Mr PAYET 0692 85 31 95 stmc.payet@orange.fr | 0692 27 65 99 | 0262 57 88 95 |
| lot 6.1 men. Bois lot 7 murs mobiles |  | X | X | PIERRE ET BOIS | Mr NAZE 0692 69 09 66 Mr LAURET 0692 68 21 16 secretariat@pierreetbois.re | 0262 72 07 00 | 0262 72 04 47 |
| lot 6.2 agenc. mobil |  | X | X | BAMB | Mr TIRARD 0692 66 38 98 ftirard.bamb@wanadoo.fr | 0262 42 27 33 | 0262 43 67 84 |
| lot 8 cloisons/FP/doub |  | X | X | CPR | MME BADIN 0692 69 64 84 cpr974@gmail.com | 0262 35 55 37 | 0262 35 01 12 |
| lot 9 revêt minces | X |  | X | SOLEIL | Mr. DAO VAN O 0692 66 69 84 M. MAXIMIN 0692 69 25 81 sarl.soleil@orange.fr | 0692 66 69 84 | 0262 33 26 16 |
| lot 10 trait d’air/gtc | X |  | X | THESIS | Mr. BUFLAY 0693 01 05 02 jjbaptiste@thesis.re | 0262 38 80 00 | 0262 38 90 00 |
| lot 11 PB/ECS | X |  | X | ERSEC | Mr. PAYET 0692 36 06 74 ersec@ersec.fr | 0262 25 99 99 | 0970 61 62 49 |
| lot 12 élec CF/cf | X |  | X | STE | Mr. LEBON 0692 91 34 45 Mr. ASSING 0692 64 85 60 lebon.g@groupe-ttb.fr | 0262 35 18 00 | 0262 25 87 61 |
| lot 13 app élévateur |  |  |  | CEGELEC | Mr. LIN 0692 91 07 01 armand.lin@cegelec.re | 0262 42 74 14 | 0262 42 19 11 |
| lot 15 jardin |  |  |  | Jardins Créoles | Mr. NARSAMANjardin_creole@hotmail.fr Jmtamon.nature@orange.fr | 0692 70 17 27 | 0262 49 85 79 |

1- EFFECTIF

| 2- INTEMPERIES |
| --- |
| semaine en cours : | cumul chantier : |

| 3. TRANSMISSION DE DOCUMENTS |  |
| --- | --- |
| 3.1. DOCUMENTS A FOURNIR SANS DELAI |  |
| 3.2. documents transmis ce jour : |  |

| 4 – AVANCEMENT DES TRAVAUX |
| --- |
| Préparation abords pour réalisation des places de parking | SATP |
| Pose sol souple | SOLEIL |
| Vitrage murs rideau bât A en cours | CANCE |
| Pose des deck extérieur | TRAIT CARRE |

| 5 – RAPPELS SUR PRECEDENTS PV |
| --- |
| N° | REMARQUES ET QUESTIONS TRAITEES | Intervention |
| MO/MOE |
| CONCESSIONNAIRES |
| 38-01 | France TELECOM : Action : France TELECOM Câble tiré + gaine technique équipé |  |
| 38-02 | EDF : Action : EDF FAIT RMBT + borne poste mis en place. En attente de l’attestation de conformité de l’installation électrique pour mise en place du compteur |  |
| TCE |
| 61-01 | DOE : Il est demandé à toutes les entreprises de remettre, 1 exemplaire de leur DOE à la MOE pour validation Les Plans de récolements et Dossier des Ouvrages Exécutés finalisés devront être remis avant que la réception soit contractuellement acceptée. Chacune des entreprises fournira à la Maîtrise d’oeuvre un Dossier complet des Ouvrages Exécutés avec fiches techniques et Procès Verbaux d'essai. Récolement L'entrepreneur doit réaliser avant la réception des travaux les plans de récolements, plus les fichiers de plan au format DWG sur CD ROM, ainsi que la fourniture de fiches techniques ou notices nécessaires à la construction au DIU. Ce dossier sera réalisé comme suit : Dans 1 classeur : 1/ Plans 2/ Carnets des détails 3/ Fiches techniques 4/ Procès Verbaux d'essais Les entreprises doivent remettre les plans, documents et références correspondant aux prestations prévues à leur marché. Elles doivent présenter tous les documents et adaptations apportés en complément du projet d'origine à leur charge ou initiative. Les autres documents seront établis par la Maîtrise d'Oeuvre. Dossier Incendie Au titre des récolements, l’entrepreneur remettra en 4 exemplaires le dossier sécurité qui comprendra : - La fiche récapitulative des Procès Verbaux de classement et réaction au feu - Les Procès Verbaux de classement au feu des matériaux valables à la date de la réception - Les plans sous format A3 qui indiquent l’emplacement des matériaux et matériel Les documents fournis par l'entreprise seront rédigés en langue française, et concernent en particulier : LOT N°01 – VRD - Plans de récolement des ouvrages (voiries et réseaux) - Fiches techniques des matériaux - PV d’essai - Conformité concessionnaires LOT N°02 - FONDATIONS - GROS OEUVRE - REVÊTEMENTS DURS CE n°02-1 – FONDATIONS - GROS OEUVRE - Notes de calculs diverses - Plans, coupes et détails - Fiches techniques des produits employés - PV de réception des fonds de fouille - Attestation de traitement anti-termite (certifications produits et applications) - PV d’implantation - PV d’essai mécanique sur béton - Attestation sur fourniture de béton - Tous documents réclamés par le contrôleur technique LOT N°03 – CHARPENTE – COUVERTURE – BARDAGES - Notes de calcul diverses - Plans, coupes, détails, PAC - Fiches techniques des produits employés - Avis technique - Attestation d’autocontrôle - Tous documents réclamés par le contrôleur technique - Note de calcul de stabilité - Plans, coupes et détails - Plans de repérage des divers types d’étanchéité - Fiches techniques des produits employés - PV de réception et d’essai LOT N°04 CE n°04-1 –ETANCHEITE - Plan de repérage des différents type d’étanchéité - Avis techniques, cahiers de prescriptions technique - Fiches techniques sur produits employés - Détails, coupes - PV d’essai de mise en eau CE n°04-2 – PEINTURES - Références des produits de peinture mis en oeuvre. - Fiches techniques des produits employés - Attestation d'assurance imperméabilisation des façades LOT N°05 CE n°05-1 – MENUISERIES EXTERIEURES - OCCULTATIONS - Carnet de détails des ouvrages exécutés. - Références des quincailleries. - Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, vitrage, joints...) CE n°05-2 – SERRURERIE - METALLERIE - Carnet de détails des ouvrages exécutés. - Références des quincailleries. - Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, ...) LOT N°06 CE n°06-1 – MENUISERIES BOIS - Carnet de détails des ouvrages exécutés. - Références des quincailleries. - Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, joints...) CE n°06-2 – AGENCEMENT - MOBILIER - Carnet de détails des ouvrages exécutés. - Références des quincailleries. - Fiches techniques des produits employés (alliages, bois, joints...) LOT N°07 – MURS MOBILES - Références des produits mises en oeuvre. - Fiches techniques des produits employés LOT N°08 – CLOISONS, FAUX PLAFONDS et DOUBLAGES - Références des produits mises en oeuvre. - Fiches techniques des produits employés LOT N°09 – REVÊTEMENTS MINCES - Fiches techniques des produits employés LOT N°10 – TRAITEMENT D’AIR GTC - Voir CCTP du LOT LOT N°11 – ELECTRICITE COURANT FORT COURANT FAIBLES - Voir CCTP du LOT LOT N°12 – PLOMBERIE SANITAIRES PROTECTION INCENDIE ECS - Voir CCTP du LOT LOT N°13 – APPAREILS ELEVATEURS - Voir CCTP du LOT LOT N°15 – JARDIN - Carnet d’entretien des essences | TCE |
| LOT 01 VRD |
| 59-06 | Reprendre le nivellement du terrain au droit de la passerelle d’entrée et mettre en place des grilles de ventilation en périphérie de la passerelle selon le détail transmis par l’architecte | SATP |
| 59-07 | Reprendre le nivellement au droit de la passerelle de la sortit de secours du bât A lors de la réalisation des places de parkings (les poutres bois doivent êtres décollé de 20 cm de la terre). | SATP |
| 61-02 | Reprendre le trottoir au droit de la rampe de parking afin de supprimer le dévers | SATP |
| 62-02 | Reprise trottoir rampe de parking : En attente validation du principe de reprise par CREATEUR : | CREATEUR |
| 63-01 | Attention la hauteur d’échapper du trottoir et de la rampe sous la coursive du bât D n’est pas conforme (2 m mini à respecter) a reprendre | SATP |
| LOT 02 Fondations/GO /Revêtement durs |
| 61-04 | Reprendre devis enrochement bat A selon observation de GECP | EGB SIOU |
| 62-03 | Finitions : Reprendre les épaufrures sur les voiles et poteaux béton Arasé tous les termi-films au niveau du sol Mettre du noir sur tous les poteaux (sauf pour les deux grands poteaux implantés dans le talus le long de la nationale) Remblayer les fondations des deux poteaux de la passerelle jardin | EGB SIOU |
| 63-04 | LA MOE est toujours en attentes de la reprise du devis concernant le remblais devant le bât A | EGB SIOU |
| LOT 03 Charpente/Couverture/Bardage/Isolation |
| 53-09 | Les poutres du bâtiment A doivent être nettoyées avant la pose des murs rideaux | TRAIT CARRE |
| 59-14 | Habiller les champs des cloisons duripanel des WC coté couloir au RDC et à l’étage (dito nez de planché KLH) | TRAIT CARRE |
| 59-18 | Protéger les tête des poutres LC au droit des pignons des bât B, C et D avec des capots en zinc | TRAIT CARRE |
| 61-06 | La descente EP entre le bât C et l’ascenseur porte devra cheminer le long de la façade pour éviter la jalousie et le garde corps en partie basse | TARIT CARRE |
| 61-08 | Reprendre la hauteur du linteau de la porte du local maintenance afin que le menuisier bois puisse pauser la porte. Hauteur porte 2095mm par rapport au seuil de la rampe béton | TRAIT CARRE |
| 61-10 | Poser un cache sur l’ensemble des chéneaux des bâtiments A, B et C pour éviter les infiltrations d’eau de pluie. | TRAIT CARRE |
| 62-04 | TUBES A INERTIE : Remplissage : Prélèvement de l’eau directement à la sortie du captage dans la nappe phréatique de la Plaine des Palmistes (afin d’avoir une eau non chargée en particules organiques). Transport de l’eau jusque sur le chantier par camion citerne remplissage partiel des tubes de manière à vérifier l’étanchéité du bouchon en pied, puis entièrement en arrêtant à environ 15cm du bord pour permettre de recharger en eau de Javel. Traitement : il est préconisé une concentration de 5mg/l de chlore pour lutter contre les algues et autres organismes. Les tubes ayant un volume de 200l environ, il faut 1g de chlore par tube. L’eau de Javel concentrée du commerce sous forme de berlingot de 250ml présente une concentration de 9,8% (ou 36°), soit 114.12 g/l (cf. Fiche technique Javel). Pour un tube, il faut ajouter 1/114.12 = 9ml d’eau de Javel concentrée. Cependant, le produit perdant de son efficacité au fil du temps, nous ajouterons 250ml par tube en phase de remplissage. Fermeture du tube : Mettre au niveau l’eau afin de réduire au maximum l’air restant dans le tube Fermer le bouchon hermétiquement en réalisant un joint silicone (attention le bouchon ne doit pas êtres collé | TRAIT CARRE |
| 63-08 | Reprendre le deck de la passerelle jardin afin que sur les rives les lames débordent de 2 à 3 cm de la poutre afin de la protéger conformément au DTU | TRAIT CARRE |
| 63-09 | Mettre en place la remonté de la VP de la fosse septique. Celle-ci devra remonter droit le long de la façade du bât C et s’arrêter sous le débord de toiture | TRAIT CARRE |
| LOTS 4.1/4.2 Etanchéité / Peinture |
| 35-15 | Répondre aux visas n°5 et 6 en transmettant de nouveaux détails prenant au compte les remarques formulées. | DALLEAU |
| 44-15 | Transmettre les PV de réception de support à la MOE | DALLEAU |
| 57-15 | Toiture terrasse inaccessible entre bâtiment A et B : étanchéité au droit des pissettes non satisfaisante. Entoiler les têtes d'acrotères du côté du bâtiment C | DALLEAU |
| 59-21 | Reprendre la boite à eau d’angle afin de l’adapter aux pissettes | DALLEAU |
| 59-22 | Reprendre l’étanchéité de la toiture terrasse technique au droit des sorties de gaines du bât C comme vu en réunion | DALLEAU |
| 59-24 | Attention peinture des impostes du bât C et D non conforme à l’étude de couleur A reprendre | DALLEAU |
| 61-13 | Les portes métallique donnant sur l’extérieur devront être peinte en RAL 8019 satiné | DALLEAU |
| 61-14 | Enlever l’étanchéité des grilles anti rongeurs sur les relevés des terrassons | DALLEAU |
| 61-15 | Faire finition peinture sur les limons des escaliers | DALLEAU |
| 62-08 | Couleurs des plinthes : GN 9002 P ZOLPACHROME | DALLEAU |
| LOT 5.1 Menuiseries Aluminium |
| 53-12 | Reprendre les cloques du laquage des profils au droit des vis de fixation des jalousies | CANCE |
| 55-16 | Mettre en place une couventine sur le relevé d’étanchéité entre la terrasse en deck bois et la terrasse incessible du bât B. | CANCE TRAIT CARRE |
| 59-25 | L'ensemble des poignets de portes doivent être d’aspect brossé. | CANCE |
| 59-28 | Changer le montant de brise soleil abimé (bât B) | CANCE |
| 60-13 | CANCE devra mettre en place une cornière alu de finition au pied MR1 afin de dissimuler les platines de fixation | CANCE |
| 61-21 | URGENT mettre en place les tôles de finitions sur les pignons des MR2 afin d’être étanche. La peinture et les sols étant déjà finis. | CANCE |
| LOT 5.2 Serrurerie/Métallerie |
| 52-11 | La MOE et le MO doivent faire un point sur la signalétique handicapé | Archi PNR |
| 63-12 | Renforcer les protections des marches de l’escalier du bât D | STMC |
| LOT 6.1/7 Menuiserie bois / Murs mobiles |
| 63-14 | Détalonner de 2 cm les portes des locaux serveur et sotckage info du bât B | PIERRE&BOIS |
| LOT 6.2 Agencement/Mobilier |
| LOT 08 Cloisons/Faux Plafonds |
| 62-14 | Ajouter une plaque de placot au droit de la porte d’intercommunication bât B (voir ci après) : | CPR |
| LOT 09 Revêtement Minces |
| 60-20 | Les tapis brosse au droit des portes d’entrée feront les dimensions suivantes : Bât A porte d’entrée = 2040 x 1000 Bât A porte passerelle jardin (TS) = 1500 x 1000 Bât D porte entrée secteur EST = 2660 x 840 | SOLEIL TRAIT CARRE |
| 63-15 | Prévoir la pose de profil nez de marche au droit de l’arrêt du revêtement souple devant les escaliers | SOLEIL |
| LOT 10 Traitement d’air |
| 35-19 | Confirmer avec le fournisseur le maintien de la garantie sur vos équipements en cas de « réparation locale ». Attente confirmation écrite. | THESIS |
| 57-21 | Réaliser l'entoilage et l'étanchéité des sorties de gaines techniques sur la toiture terrasse avant mise en place de leur habillage en zinc. | THESIS |
| 59-41 | Modifier les sorties en toitures comme vu en réunion afin de permettre à l’étancheur de faire des relevés de 15 cm. URGENT | THESIS |
| 59-42 | Les grilles dans la salle de réunion devront être gris RAL 7040 | THESIS |
| 59-43 | Mettre en place dans les bât B et C les collerettes au droit des traversés de cloison du réseau de reprise ainsi que les grilles sous les placards | THESIS |
| 60-22 | Rappel chiffrer la mise en place d’une tôle autour du calorifuge de la gaine de soufflage du bureau 7.3 Réunion Doc RDC bât C | THESIS |
| 60-23 | La MOE propose de modifier le calepinage des panneaux radiant et des luminaires dans la galerie du bât B selon le schéma suivant : A faire valider par le PNR | THESIS STE PNR |
| 62-15 | Il est urgent de fermer (même provisoirement) toutes les sorties en toiture afin qu’il n’y est plus d’infiltration d’eau. A défaut les reprises des détériorations liées aux infiltrations seront à la charge de THESIS | THESIS |
| 62-16 | Mettre en place d’urgence les caissons en tôles pliées en toiture afin de permettre de finir les relevés d’étanchéité | THESIS |
| 62-17 | Finir les raccordements hydrauliques et électriques (les tableaux ne sont toujours pas sur place) des équipements pour mise en service. | THESIS |
| 63-16 | Se coordonner avec DALLEAU pour étancher les pénétrations des gaines dans le bât C | THESIS |
| LOT 11 PB/ECS |
| 53-24 | Valider position du robinet de puisage au niveau du gratte pied, devant le bâtiment D : passage au travers du gratte pied, puis coordination avec CANCE pour fixation du réseau sur un potelet du garde corps. | ERSEC |
| 58-20 | Le BEC dans le local technique donnant sur le local archive ne permet pas une ouverture à 90° de la porte d'accès. voir si nécessité d'inverser le sens d'ouverture de porte pour entretien futur. | ERSEC |
| 59-45 | Reprendre au zingua les trace de rouille sur les supports de panneaux ECS | ERSEC |
| 61-29 | Reprendre le support des panneaux ECS afin de diminuer l’angle pour que les panneaux soient moins visibles d’en bas. | ERSEC |
| 63-18 | Transmettre d’urgence les plans de sécurité et leurs localisations ainsi que celle des extincteurs | ERSEC |
| 63-19 | Equiper le local ECS | ERSEC |
| LOT 12 Electricité CF/cf |
| 61-30 | Prévoir visite de VERITAS pour l’attestation de conformité pour le 24/09/2013 dès maintenant pour éviter toute surprise. | STE |
| 61-31 | Equipement du local BT/TC à faire pour début septembre  Réception avec EDF en suivant. | STE |
| 61-32 | Fin des travaux courants faibles programmés par l’entreprise le 06/09/2013. | STE OPC |
| 61-33 | Fin des travaux courant forts programmés par l’entreprise le 13/09/2013 (sauf câblage des prises de courant). | STE OPC |
| 62-19 | Prévoir la mise en place de 2 spots encastrés dans le faux plafond devant la porte d’entrée du bât A | STE |
| 62-20 | Déplacer le luminaire au niveau de l’accueil bât D afin qu’il soit aligné sur la même rangé de faux plafond (voir avec CPR) | STE |
| LOT 13 Appareils Elévateurs |
| LOT 15 Jardin |
| 62-21 | Le MO et la MOE souhaitent faire un point sur le stock disponible pour les jardins nouveaux par rapport à la liste-cible et pour les derniers espaces de restauration restant à travailler (pandanus, palmistes, etc...° | Jardins Créoles |
| 62-22 | Rebaliser les différents secteurs dans le bas des jardins (zone humide, pandanaie, forêt) car la rubalise est partie | Jardins Créoles |
| 62-23 | Dégager les exotiques dans la zone humide et le bord de ravine, où plusieurs espèces ligneuses à problème se développent fortement | Jardins Créoles |
| 62-24 | Limiter l'emprise de la fougère aigle devant l'espace de réunion et remplacer par paille-sabre et fougères de petite taille | Jardins Créoles |
| 62-25 | Terminer la plantation de la butte à l'entrée. | Jardins Créoles |
| 6. SECURITE - CSPS |  |

| 7. ENVIRONNEMENT – SANTE CF PV du CSPS |  |
| --- | --- |
| 8- OBSERVATIONS DU JOUR |
| N° | REMARQUES ET QUESTIONS TRAITEES | Intervention |
| MO/MOE |
| CONCESSIONNAIRES |
| TCE |
| LOT 01 VRD |
| 64-01 | Finir en priorité les travaux d’aménagement au pied du poteau principale du bât A (pose grille le long du deck + finition enrochement du puits d’infiltration) afin de permettre la pose de la descente EP par TRAIT CARRE | SATP |
| LOT 02 Fondations/GO/Revêtement durs |
| 64-02 | La MOE constate que les termifilms des poteaux n’ont pas été recoupés au niveau du sol = à reprendre | EGB SIOU |
| LOT 03 Charpente/Couverture/Bardage/Isolation |
| 64-03 | La MOE donne sont accord pour effectuer le remplissage des tubes avec l’eau directement avec l’eau du chantier tant que l'alimentation du réservoir des mimosas sera effectuée exclusivement par le forage de Bras Piton = être très vigilant sur ce point en cas de forte pluie afin d’éviter que l’eau soit mélangé avec celle du captage superficiel du Bras d'Annette (chargé en particules organiques) | TRAIT CARRE |
| 64-04 | Dégriser les bardeaux à l’intérieur de l’espace détente | TRAIT CARRE |
| 64-05 | PASSERELLE JARDIN : Remettre en place la rubalise afin de matérialisé le tracé de la passerelle pour permettre au jardiner de nettoyer la zone d’intervention. | TRAIT ACRRE |
| 64-06 | Réaliser des entretoises bois de 120x150 ép 32mm mini au droit des sabots de fixation des gardes corps de l’escalier du parking | TRAIT CARRE |
| LOTS 4.1/4.2 Etanchéité / Peinture |
| 64-07 | TRANSMETTRE détail correctif pour l’étanchéité des gaines en toiture | DALLEAU |
| LOT 5.1 Menuiseries Aluminium |
| 64-08 | Faire un planning de fin de travaux et le transmettre à l’OPC et à la MOE | CANCE |
| 64-09 | La MOE rappel qu’elle est toujours en attente d’un essai pour les couvre joint des MR6 (variante couvre joint bois ou cornière alu) | CANCE |
| 64-10 | Changer le sens d’ouverture de la porte du local repro bât C afin d’être conforme au plan archi | CANCE |
| 64-11 | Poser des châssis fixe des locaux 4-5, 6.2, 2.3 et 2.4 | CANCE |
| 64-12 | A la demande du MO retirer le garde corps vitrée de la PV du local 4.3 donnant directement sur la terrasse de l’espace détente | CANCE |
| 64-13 | Reprendre la poigné de la PV du local 5.5 | CANCE |
| 64-14 | Mettre en place des butés de porte au droit de toutes les portes clarite | CANCE |
| LOT 5.2 Serrurerie/Métallerie |
| 64-15 | Poser les supports vélo aux emplacements indiqués par le MO | STMC |
| 64-16 | URGENT mettre en fabrication la BAE manquante du bât B | STMC |
| LOT 6.1/7 Menuiserie bois / Murs mobiles |
| LOT 6.2 Agencement/Mobilier |
| LOT 08 Cloisons/Faux Plafonds |
| 64-17 | URGENT : poser les renforts manquant dans les cloisons placo pour la fixation du lavabo dans le local entretient et des barres handicapé dans les WC H du bât B et du bât D | CPR |
| 64-18 | Il est impératif que le faux plafond BA13 dans la circulation devant les salles des réunions et l’entrée du bât A soit réalisé avant le 19/09/13 afin de permettre à l’électricien de poser ses luminaires | CPR |
| LOT 09 Revêtement Minces |
| LOT 10 Traitement d’air |
| 64-19 | La MOE rappel à THESIS qu’il est impératif de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de pouvoir finir l’ensemble de leur travaux à la date prévu par l’OPC (le 25/09/13) et que les retards accumulés feront l’objet de l’application systématique de pénalités. | THESIS |
| 64-20 | Il est impératif que toute les installations électriques du par le lot traitement d’air soit terminé avant le 24/09/13 date de passage du bureau de contrôle pour la délivrance de l’attestation de conformité de l’ensemble de l’installation électrique | THESIS |
| 64-21 | Mettre en place un résiliant entre les dallettes support de réseaux et l’étanchéité de la toiture terrasse technique | THESIS |
| LOT 11 PB/ECS |
| 64-22 | Il est impératif que toute les installations électriques du par le lot PB/ECS soit terminé avant le 24/09/13 date de passage du bureau de contrôle pour la délivrance de l’attestation de conformité de l’ensemble de l’installation électrique | ERSEC |
| 64-23 | ERSEC informe que l’installation ECS sera terminée la semaine prochaine | ERSEC |
| 64-24 | ERSEC doit se rapproché de la MAIRIE pour se coordonner sur les travaux en aval du compteur général : LE bâtiment doit impérativement être en eau pour la réception des travaux | ERSEC |
| 64-25 | Programmer la désinfection des réseaux avant mise en place du compteur | ERSEC |
| LOT 12 Electricité CF/cf |
| 64-26 | Equipement parking : désolidarisé tous les réseaux et les luminaires de 15 cm du KLH afin de permettre de réaliser ultérieurement le complexe d’isolation | STE |
| LOT 13 Appareils Elévateurs |
| LOT 15 Jardin |
| 64-27 | Nettoyer l’emprise de la future passerelle jardin : faire un point avec la MOE ou le PNR avant toute intervention dans la zone | JARDINS CREOLES |
| PROCHAINE REUNION DE CHANTIER : Sur site jeudi 19 septembre à 09h00 |